## Hoja1
Historia de usuario | Descripcion | Prioridad | Estimacion | Criterios de aceptacion | Encargado | Tiempo | Sprint | Release
Diseñar servicio web | Se requiere una bd para el almacenamiento de informacion academica y curricular | 100/100 | 80/100 | Creacion de base de datos con tablas y campos requeridos para el desarrollo de la plataforma | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 9h | 1 | 1
Diseñar login validar datos de entrada | Se requiere un login con registro e ingreso a la plataforma | 100/100 | 70/100 | Diseñar login con campos para ingresar el usuario y la contraseña | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 7h | 1 | 1
Busqueda db ,validar rol existencial | Se requiere validacion de usuarios registrados en la base de datos | 100/100 | 50/100 | Consulta en bd roles existentenciales para posterior acceso -NO encontrado mensaje de favor registrese | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 9h | 1 | 1
Establecer nivel de acceso | Se establece el nivel de acceso respectivo a estudiantes , profesores y coordinador | 90/100 | 30/100 | Establecer la prioridad de acceso para estudiante, Profesor , Coordinador al momento de crear usuario | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 1 | 1
Encriptacion de contraseñas | Al entrar a la base de datos la contraseña estara encriptada y no sera visible para el que acceda a la base de datos | 60/100 | 30/100 | Encriptar contraseñas de todos los usuarios registrados en la bd | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 1 | 1
Recuperacion de contraseña via gmail | como usuarios de la plataforma se requiere la opcion de recuperar a contraseña del perfil en caso de perdida | 80/100 | 40/100 | Crear metodo para recuperar la contraseña ,por medio de el gmail | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 14h | 1 | 1
Diseñar formulario perfil,validar datos de entrada | Se requiere Diseñar formulario para ingresar los datos de registro de perfil | 100/100 | 40/100 | Formulario de registro de perfil con campos para llenar datos | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 8h | 1 | 1
Registrar bd ,validar existencia | Como usuarios de la plataforma se requiere almacenar la infromacion de cada perfil internamente | 90/100 | 40/100 | Registro de datos para cada uno de los usuarios | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 6h | 1 | 1
Editar informacion de roles | Se requiere poder editar la informacion basica de los diferentes roles de usuario | 70/100 | 40/100 | Editar informacion datos basicos de roles de usuario | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 2 | 1
Asignar profesor a curso | Se requiere como coordinador de la institucion poder asignar los respectivos profesores a cada curso | 80/100 | 20/100 | Asignacion de profesores a cursos registrados | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 9h | 2 | 1
Asignar estudiante a cada materia | Se requiere como profesor encargado poder asignar un estudiante encargado a materia respectiva | 50/100 | 20/100 | Mostrar listado de materias registradas y asignarlas a un estudiante | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 2 | 1
Registro de cursos a cada nivel academico | Como coordinador se requiere registrar cursos para que los alumnos puedan acceder sus materias dependiendo el nivel academico | 80/100 | 20/100 | Registro de cursos en la base de datos | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 2 | 1
Asignar profesor a materia dependiendo su especialidad | Como coordinador se nesecita asignar un profesor para que dicte una materia dependdieno la especialidad del profesor | 100/100 | 30/100 | Asignacion de profesores a materias según su especialidad | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 2 | 1
Registro de materias para estudiantes | Como coordinador es necesario registrar las materias para poder asignarlas a un profesor y que los alumnos puedan acceder a la materia | 100/100 | 60/100 | Registro de materias en la tabla de la base de datos | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 2 | 1
Listado de usuarios tanto de profesores como de estudiantes | Como coordinador es necesario ver que profesores y estudiantes estan registrados para llevar un control de participacion | 70/100 | 80/100 | Listado con datos completos de profesores y estudiantes | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 2 | 1
Listado de cursos y materias asignadas a cada curso | Se requiere poder asignar las bibliotecas respectivamente a cada materia | 60/100 | 30/100 | Listado de cursos y materias que han sido asignadas a ese curso | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 3 | 1
Envio y Consulta de actividades | Como estudiante se requiere poder presentar actividades , ver actividades sin entregar y entregadas | 90/100 | 70/100 | Subida de archivos (tipo docx,xls,pptx,img) vista de actividades con mensajes de actividades sin entregar | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 9h | 3 | 1
Asignación Verificacion De actividades | Se requiere poder asignar trabajos a los estudiantes,verificarlos | 40/100 | 50/100 | Asignacion de trabajos y revision de archivos asignados | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 6h | 3 | 1
Asignar recursos | Se requiere agregar informacion ,guias y demas para respectivos trabajos u otros | 50/100 | 30/100 |  | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 3 | 1
Registrar Sanciones en BD | Se require poder registrar las sanciones de los estudiantes en la bd | 40/100 | 20/100 | registrar sanciones en base de datos | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 3 | 2
Registrar Calificaciones en bd | Se requiere poder registrar las calificaciones de los estudiantes | 100/100 | 40/100 | registrar calificaciones dependiendo de la materia | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 3 | 2
Registrar Alerta o llamado de atencion a Aprendiz en BD | Como coordinador se require poder registrar alertas o llamados de atencion a aprendices que tengan bajo rendimiento | 50/100 | 20/100 | registrar sanciones por parte del coordinador | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 3 | 2
Envío de email Sanción | se requiere dar a conocer la sancion por medio de correo electronoco al sancionado | 60/100 | 40/100 | Envio de sancion algmail del estudiante sancionado | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 4 | 2
Buscador de aprendices | Como coordinador o profesor se requiere buscar un estudiante entre todos los que hay registrados | 100/100 | 60/100 | Buscador de estudiantes por nombre | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 7h | 4 | 2
Filtrado de estudiantes por cursos | Como profesor se requiere ver los estudiantes completos del curso para asi poder asignarles un trabajo | 80/100 | 50/100 | Filtro de estudiantes por cursos disponibles | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 4 | 2
Listado completo de estudiantes donde el total de sus notas no sea suficiente para aprobar un periodo | Como coordinador y profesor es necesario saber que estudiantes van mal academicamente para enviarles el debido llamado de atencion | 70/100 | 60/100 | Listado de estudiantes donde su ponderado de notas por materia no sea el necesario para aprobar el periodo academico | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 7h | 4 | 2
Editar información del perfil estudiante | se requiere poder editar la informacion del perfil del estudiante | 30/100 | 50/100 | acceso a informacion del perfl mediante el formulario y con un boton que contenga la funcion de editar u actualizar | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 4 | 2
Editar información del perfil profesor | se requiere poder editar la informacion del perfil del instructor | 30/100 | 50/100 | acceso a informacion del perfil mediante el formulario y con un boton que cntenga la funcion de editar u actualizar | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 4 | 2
Editar información del perfil coordinador | se requiere poder editar la informacion del perfil de las directivas | 30/100 | 50/100 | acceso a informacion del perfl mediante el formulario y con un boton que contenga la funcion de editar u actualizar | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 4 | 2
Asignar calificación a estudiante | Como profesor requiero asignar las calificaciones a los estudiantes | 100/100 | 50/100 | formulario con tabla de curso y campo para asignar las calificaciones a los diferentes trabajos | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 5 | 2
Carga Listado estudiantes a los cuales les dicta xls | como instructor quiero una lista de los estudiantes asignados a la area | 40/100 | 30/100 | crear xls con los estudiantes y un boton con la opcion para descargar | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 5 | 2
Generar listado de Estudiantes | se requiere una lista de todos los estudiantes con sus datos | 50/100 | 40/100 | listar estudiantes de los respectivos cursos en diferentes tablas | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 5 | 2
Generar Listados de Instructores | se requiere una lista de todos los instructores con sus datos | 50/100 | 40/100 | listar intructores con los respectivos cursos asignados | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 5 | 2
Listar estudiantes , con datos de curso y materias Registradas en xls | Se requiere listar estudiantes y informacion basica academica y exportar listados a xls | 50/100 | 40/100 | Vista de listado con boton para descargar el archivo en formato xls | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 5 | 2
Informes de obstrucción de seguridad | se requiere saber cuando se obstruye la seguridad de los perfiles | 60/100 | 50/100 | se enviara un gmail al propietario del perfil notificando su acceso | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 5 | 2
Listar Sanciones Registradas | se requiere ver todas las sanciones realizadas | 30/100 | 40/100 | listar las sanciones Ya registradas | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 5 | 3
Listar estudiantes y profesores | se requiere ver los estudiantes y sus respectivos instructores por materia | 40/100 | 30/100 | listar con los instructores y sus estudiantes desde el perfil de coordinador | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 5 | 3
Listar Trabajos y notas | Se requiere poder ver los trabajos por estudiante y sus calificaciones | 40/100 | 30/100 | listar la calificacion de los estudiantes respecto a los trabajos asignados | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 6 | 3
Listado estudiantes xls | Se requiere una lista con los estudiantes completa en formato xls | 50/100 | 40/100 | crear xls con los estudiantes y un boton con la opcion para descargar | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 6 | 3
Informe de cursos Activos e inactivos | se requiere un informe sobre el estado de los cursos | 20/100 | 30/100 | crear informe cursos activos e inativos y un boton para descargarlo | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 3h | 6 | 3
Informes de Sanciones según criterios de Búsqueda | se requiere un informe sobre la sancion aplicada al elemento | 30/100 | 40/100 | crear informe sancion elemento y un boton para descargarlo | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 6 | 3
Envío de Gmail actividad académica | se requiere enviar un gmail al elemento al cambiar su actividad academica | 30/100 | 40/100 | crear informe actividad academica enviar al gmail del elemento buscado en bd por documento | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 6 | 3
Creacion de foro | Como profesor se nesecita responder a las dudas y preguntas de los estudiantes sobre sus trabajos a desarrollar | 80/100 | 70/100 | Crear foros para cada curso según la materia | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 6h | 6 | 3
Registro de comentarios | Como estudiante requiero poder comentar los foros para resolver mis dudas | 75/100 | 60/100 | Registro de comentarios en el foro seleccionado con el nombre del estudiante que comento | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 6 | 3
Vista de todos los comentarios del foro seleccionado | Como estudiante requiero poder ver las preguntas de otros estudiantes y asi las respuestas de los profesores | 75/100 | 60/100 | Mostrar comentarios de todos los usuarios en el foro seleccionado | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 6 | 3
Subida de archivos al foro | Como estudiante requiero subir archivos como evidencia del trabajo que se esta desarrollando | 75/100 | 60/100 | Subida de archivos (tipo docx,xls,pptx,img) | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 7 | 3
Publicacion de anuncios | Como coordinador es necesario dar informacion sobre el colegio para estudiantes y profesores | 75/100 | 60/100 | Registro de anuncios sobre informacion importante en la pagina principal | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 7 | 2
Cambiar Estado Estudiante, Retiro, Aplazo, etc | Se requiere modificar los estados del estudiante | 30/100 | 45/100 | formulario para modificar estado del aprendiz buscado por documento | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 7 | 3
Informes de estudiantes según criterios de búsqueda | Se requiere informe sobre las busquedas | 20/100 | 50/100 | grafica con las busquedas mas realizadas | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 7 | 3
Generación de archivo plano para registro de error | Se requiere un archivo para posibles fallas de sistema | 40/100 | 60/100 | crear un archivo plano cuando el sistema presente fallas ,este tendra la descripcion de la misma | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 6h | 7 | 3
Captura de Excepciones en estado de ejecución | se requiere capturar las exepciones al momento de ejecutarse | 60/100 | 40/100 | el sistema tendra la captura de exepciones con mensajes de alerta | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 5h | 7 | 3
Verificación de conexión, envío de errores, limpieza de archivo | el sistema requiere informacion al momento de hacer conecciones a red local ,errores y demas | 30/100 | 30/100 | notificacion al realizar procedimientos de conexión,envio de errores ,limpieza de archivo | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 6h | 7 | 3
Revisión de archivo cada inicio de sesión | El sistema require la revision del inicio de sesion | 30/100 | 50/100 | revision del archivo de inicio de sesion en cada uno de los perfiles | Harold Esteban Zabala Bohórquez, Kimberly Tatiana Zuluaga Perez, Angel Mauricio Rincon | 4h | 7 | 3